## Tabellenblatt1
Zeit | Dauer | Was? (Bild, Szene, Aufgaben) | Kommentar | Zeit | Dauer | Was? (Bild, Szene, Aufgaben) | Kommentar | Zeit | Dauer | Was? (Bild, Szene, Aufgaben) | Kommentar
Dienstag 18.5 Ankunft HKB 13.00Uhr |  |  |  | Mittwoch 19.5 |  |  | Allgemein: Fotos für Release nicht vergessen zu machen! | Donnerstag 20.5
13.30 - 14.30 |  | Aufbau Licht | - Tamara Drehplan, Breakdowns ausdrucken - Ralf geht Früchte, Powerriegel, Getränke einkaufen | 8:00 |  | Ankunft Team, 1. Briefing |  | 8:00 |  | Ankunft Filmteam, kurzes Briefing zum Tag, Vorbereitung | Falls wenig verbleibenden Aufwand, kann Ankunft auch auf 9.00 Uhr verschoben werden
14:30 - 15.15 |  | Aufbau Requisiten | x | 8:30 |  | Ankunft Stefi, kurzes Briefing |  | 8:30 |  | Ankunft Stefi direkt in Maske, Projektionen etc. vorbereiten
15:15 - 15:45 | 30min | Pause | Test müssen dokumentiert werden! | 8:45 |  | Vorbereitung Dreh/Stefi in Maske |  | 9:00 |  | Startschuss Dreh
15:45 - 16:15 |  | Test Projektion Vorhang (Molton oder weiss HG), kurzer Shot aufnehmen und auf Vorhang projizieren | x | 8:15 | 15min | Pause |  | 9:10 | 1h | Bild16, Szene 5.0 | Nebelmaschine wenn möglich, mit Hugo abklären
16:15 - 16:45 |  | Test Szene 3.1 (Silhouette hinter Vorhang) | x | 9:30 |  | Startschuss Dreh |  | 10:10 | 30min | Pause
16:45- 17:45 |  | Test Slowmotion (mit Projektionen) | x | 9:30 | 15min | Bild 1, Szene 2.0 |  | 10:40 | 1h | Bild16, Szene 5.0 | Nebelmaschine wenn möglich, mit Hugo abklären
17:45 - 18.30 |  | Üben Flavis Fokuspuller | x | 9:45 | 15min | Umziehen, Schlichtes Make Up, Haare wild |  | 11:40 | 1h | Mittagspause
18:30 - 19:00 |  | Boden streichen (Ninian und Tamara) Jana L. und Flavia weiterübern falls nötig | x | 10:00 | 20min | Bild 2+3, Szene 1.1 |  | 12:40 | 40min | Umbau Licht/Requisitenfür B15, Szene 3.1
|  |  |  | 10:20 | 20min | Umbau Licht (am Dienstag vorbereiten) |  | 13:30 |  | 13:15 Ankunft männlicher Protagonist (wenn möglich), Briefing | Dreh mit Mann UND Stefi, falls das zeitlich funktioniert. Mit männlichen Protagonist, wenn möglich flexible Uhrzeit ausmachen
|  |  |  | 10:40 | 15min | Pause |  | 13:45 | 1h | Bild 15, Szene 3.1 (mit Stefi)
|  |  |  | 10:55 | 20min | Bild4+5, Szene 1.0 | Nebelmaschine zwingend | 14:45 |  | Stefi geht
|  |  |  | 11:15 | 20min | Umbau Licht (am Dienstag vorbereiten) |  | 14:45 | 30min | Pause
|  |  |  | 11:35 | 20min | Bild 6, Szene 2.0 | Nebelmaschine zwingend | 15:15 | 1h | Bild 15, Szene 3.1 | restliche Shots mit Mann
|  |  |  | 11:55 | 1h 5min | Mittagspause |  | 16:15 |  | Drehschluss
|  |  |  | 13:00 | 1h | Bild 7-11, Szene 2.0, 2.2, 2.1 | One Shot, wenn möglich, sonst spliten in mehrere Shots 1. Proben ohne Kamera 2. Testshot 3. Realshot | 16:15 | 45min | Abbau, Datascrambling
|  |  |  | 14:00 | 20min | Bild 12, Szene 2.2, 2.1 (Full Extra Take) |  | 17:00 |  | SCHNAPSKLAPPE!
|  |  |  | 14:20 | 30min | Bild 13, Szene 3.0 | 1. Proben 2. Shot
|  |  |  | 14:40 | 20min | Bild 14, Szene 6.0
|  |  |  | 15:00 | 20min | Pause
|  |  |  | 15:20 | 2h 00min | PUFFER (Extrashots und/oder Bild16, Szene 5.0 mit Projektionen)
|  |  |  | 17:20 |  | Drehschluss mit anschliessender Pause
Pause
|  |  |  | 17:40 | 40min | Datascrambling
Vorbereitung nächster Tag
|  |  |  | 18:20 | 20min | Drehtag rekapitulieren, Aussicht 2. Drehtag
|  |  |  | 18:40 |  | Feierabend 1. Tag